## Slide 1: G17小组软件工程系列课程教学辅助网站 需求工程计划
PRD-G17
组长：童欣
组员：吴自强 陈雅菁 陈婧唯 刘震

## Slide 2
文件状态： [ ]草稿 [ ]正式发布 [√]正在修改 | 文件标识： | PRD-2018-G17-REPP
 | 当前版本： | 0.7.0
 | 作者： | PRD-2018-G17
 | 完成日期： | 2018-11-27
版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订状态 | 修订说明 | 审批日期 | 审核人
0.1 | 童欣 | 吴自强、刘震、陈雅菁 | 2018/9/28-2018/9/30 | S | 初始版本 | 2018/9/30 | 童欣
0.1.1 | 童欣 |  | 2018/10/14 | M | 修改 | 2018/10/14 | G17
0.2.0 | 童欣 |  | 2018/10/25-2018/10/28 | M | 修改 | 2018/10/28 | 童欣
0.2.2 | 童欣 |  | 2018/11/2-2018/11/4 | M | 修改 | 2018/11/4 | 童欣
0.3.0 | 童欣 |  | 2018/11/7-2018/11/11 | M,A | 增加 | 2018/11/11 | G17
0.5.0 | 童欣 |  | 2018/11/15-2018/11/18 | M,A | 增加 | 2018/11/18 | 童欣
0.6.0 | 童欣 | 吴自强 | 2018/11/22-2018/11/22 | M,A | 增加 | 2018/11/22 | 童欣
0.7.0 | 童欣 | 刘震、陈婧唯 | 2018/11/25-2018/11/27 | M,A | 修改 | 2018/11/27 | G17
文档修订记录
修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；
日期格式：YYYY/MM/DD

## Slide 3: 目录
项目概述
可行性分析
项目章程
项目组织
范围管理计划
进度管理计划
成本管理计划
质量管理计划
配置管理计划
人力资源管理计划
沟通管理计划
风险管理计划
小组分工

## Slide 4: 项目概述

## Slide 5: 参考资料
CMMI
ISO9000
《软件工程导论》
《IT项目管理》（第八版）
《软件需求》（第三版）
《PMBOOK》（第六版）

## Slide 6
编写目的
本计划旨在说明“软件工程系列课程教学辅助网站”项目的项目范围、工作内容、人员分配、时间安排、管理与控制办法、资源情况等，使项目的实施在本计划的基础上得到实施与控制。
读者对象
本文档的预期读者为高层领导、项目经理、项目成员、QA、客户代表以及其他需要了解本项目情况的人员。

## Slide 7
业务目标
虽然如今有很多教学网站，但是专门针对软件工程系列课程，又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。
这个网站的主要目的就是为教师和学生提供交流的平台，方便教师，方便学生。这个网站还为一些对这门课程感兴趣的人士提供一个了解的机会。
本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等。且提供对外服务所要求的相应的安全保障。本网站分别适配在PC上的网页以及在手机端的网页。

## Slide 8
小组成员
姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | GitHub账号
童欣 | 组长 | 13588176649 | 31602377@stu.zucc.edu.cn | 824336660 | 13588176649 | lynxhawk
吴自强 | 组员 | 13588898232 | 31602305@stu.zucc.edu.cn | 1805200620 | 1805200620 | Wzx404
陈雅菁 | 组员 | 17774009674 | 31501357@stu.zucc.edu.cn | 735730004 | 17774009674 | AnnoraChan
陈婧唯 | 组员 | 15336579332 | 31601340@stu.zucc.edu.cn | 987818585 | 15336579332 | zjjnlz
刘震 | 组员 | 15958129576 | 31601357@stu.zucc.edu.cn | 664522240 | Lz664522240 | Lz9576

## Slide 9
项目交付成果
文件名称 | 提交时间 | 备注(时间)
《项目可行性分析报告》 | 第三周结束 | 
《项目章程》 | 第四周结束 | 
《需求工程计划-初步》 | 第四周结束 | 
《QA计划》 | 第五周结束 | 
《需求工程计划》 | 第十周结束 | 10周评审
《软件需求规格说明书》 | 第十二周结束 | 13周评审
《软件需求变更文档》 | 第十四周结束 | 14周评审
验收标准
需求工程计划PPT及文档通过审核，进入下一步骤获取客户需求。

## Slide 10
方法、工具和技术
内容 | 方法、工具和技术
WBS及进度规划 | Microsoft Project 2016
需求开发 | 面向对象分析方法 VISIO 2016
界面设计 | Photoshop CS6 Dreamweaver CS6
原型设计 | Axure rp 7.5
设计方法 | 采用面向对象设计方法
数据库设计 | PowerDesigner 15.1
编程语言 | Java，HTML/DHTML/JavaScript/CSS
开发环境 | Eclipse
编码标准 | JAVA编码规范
文档标准 | 公司规定的文档模版
性能测试 | LoadRunner
配置管理 | 源代码采用github 文档采用github

## Slide 11: 可行性分析

## Slide 12
3.4进行可行性分析的方法
经济可行性分析：租云服务器一年500，开发费用为0，开发工具大部分都开源。
技术可行性分析：掌握基本的WEB开发JavaScript+css+html5，数据库，有相似的网站，网站的搭建工具方便成熟。
操作可行性分析：操作简单：简单的操作让学生，老师和游客都能轻松掌握，快速应用。
4.1原有方案的优缺点、局限性及存在的问题
这个网站的实现方法将和其他的网站一样，用html5+css样式和javascript脚本进行编辑，利用MySQL与网页数据进行交互。网站的范围是：1.信息发布2.资料下载3.交流互动。不再另外开设可供教师和学生使用的邮箱，如有邮件都将使用个人自己在其他网站上的邮箱。优点是：时间成本少，制作简单，操作简单；缺点是：人数过多时难以及时响应。

## Slide 13
4.3可选择的系统方案1
PC端网站
用户用PC端的浏览器使用网站。用HTML+CSS+javascript技术来开发网站，用MySql数据库的交互，用Tomcat作为服务器来代替本地的服务器。租用云服务器，将Tomcat部署到云服务器上。
4.4可选择的系统方案2
移动端App
用户通过APP使用网站相关功能。移动端使用场景比PC端更复杂，如：户外散步运动、地铁公交，办公室等，有时需要进行场景测试。
4.5 可选择的系统方案3
PC端+移动端 网页
网站在PC和手机上都能通过浏览器使用。网站界面针对PC端和移动端会有不同的适配。用HTML+CSS+javascript技术来开发网站，用MySql数据库的交互，用Tomcat作为服务器来代替本地的服务器。租用云服务器，将Tomcat部署到云服务器上。

## Slide 14
4.6选择最终方案的准则
方案3：PC端+移动端 网页
项目的需求基本满足，对技术要求较低，容易实现。网站在PC和手机上都能通过浏览器使用，不用特意下载APP，轻量快捷；不用区分iOS和Android版的APP，减少开发负担。根据现状，手机和PC端皆为常用上网方式
5所建议的系统
5.1对所建议的系统的说明
用HTML+CSS+javascript技术来开发网站，用MySql数据库的交互，用Tomcat作为服务器来代替本地的服务器。租用云服务器，将Tomcat部署到云服务器上。

## Slide 15
类目 | 优点 | 缺点
bb平台 | 根据学校课程进行编排，针对老师上课内容有针对性的模块，例如课程资料，成绩管理等， | 对于软件工程系列课程的针对性不高，只有学校内部人员能查看系统相关课程，老师信息不完善，讨论区有局限，只能进行单课程的讨论
Doctorz | 可以看到课程列表，可以进行课堂反馈，可以进行一些课堂的小练习，一些报名和通知的操作，签到管理等。 | 此应用比较偏教学、学习日常使用，并不针对软件工程专业系列课程学习，在作业，教学视频等方面功能不健全。
与原系统的比较(若有原系统)

## Slide 16
5.4影响(或要求)
极大方便师生及其他对此系列课程感兴趣的游客之间的交流，对学习领悟软件工程系列课程有较大帮助。
5.4.1设备
可以上网的电脑和手机
5.4.2软件
网页开发工具和MySql数据库。版本控制管理git工具，visio， UML画图工具，Axure Rp界面原型设计工具。
5.4.3运行
在300台设备的同时并发下，能够在5秒内响应
5.4.4开发
用户需要与PRD17小组交流
技术由PRD17掌握，小组内进行保密源代码与设计

## Slide 17
5.4.5环境
服务器建议选用Intel CPU,可以选择Windows或者Linux.
开发平台可以选择IIS, .NET或者apache, tomcat/jboss平台
需提供对外服务所要求的相应的安全保障。
5.4.6经费
租云服务器一年500，因为是学生开发费用为0。
5.5局限性
这个网站的实现方法将和其他的网站一样，没有特殊的技术。网站的范围是：1.信息发布2.资料下载3.交流互动。不再另外开设可供教师和学生使用的邮箱，如有邮件都将使用个人自己在其他网站上的邮箱，服务器能力有限，不能同时500人以上同时在线。
网站，数据库需要大量后期维护，资源经费有限。

## Slide 18
6经济可行性(成本----效益分析)
本次项目需要PRD2018-G17小组组内5名成员，每天花费1小时参与和学习，所产生的人力资源。本次项目是由于课程安排进行的且开发由小组成员自愿发起项目，在课程结束之前无经费。
6.1投资
租云服务器一年500，因为是学生，开发费用为0。
6.2市场预测
日活跃量达500人次
综上所述，本次项目开发在经济方面可行。

## Slide 19
开发的项目人力资源充足，软件硬件设备具备，能满足此工程的预期目标和实施要求。现在网站搭建技术成熟，数据库和服务器稳定性有了较大的提升，并有类似网站系统雏形，基本经费（项目组员每人有笔记本电脑和开发工具基本都开源）充足。
综上所述，技术方面可行。
7技术可行性(技术风险评价)
8法律可行性
因为本系统是由团队自主开发的，故不涉及知识产权的问题。
本系统的相关开发人员都是学生，无在其他软件公司从业经历，故不会有在开发期间带着公司机密到其他机构做软件开发的事情发生，故不涉及侵权等法律问题。
本系统的功能目的严格遵守中华人民共和国的相关法律规定，不涉及违法的相关问题。
所以在法律意义上，该项目也是可行的，可以进行设计开发。

## Slide 20: 项目章程

## Slide 21
2. 项目描述
2.1项目目标
2.1.1目标概述 小组在一学期内独自建成一个为用户有效全面地提供多个课程的资源共享和线上互动的软件工程系列课程教学辅助网站。形成一个服务学生，提供一些专业知识资源，以及答疑解惑的平台，并且能够有一些线上的师生互动。学生能够从这样的形式中学到知识，并且感受到便利与轻松。 2.1.2总体目标 在一个学期内完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目的需求分析、总体设计与详细设计
1. 项目基本信息 | 
1.1项目名称 | “软件工程系列课程教学辅助网站”项目
1.2项目开始日期 | 2018/09/27
1.3项目完成日期 | 2019/01/18
1.4参与部门 | PRD-G17

## Slide 22
干系人分析
姓名 | 角色 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信 | 地址
杨枨 | 项目发布人 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 3407837159 | HolleyYang | 理四504
侯宏仑 | 教师 | 13071858629 | houhl@zucc.edu.cn | 56689824 | 土豆烧牛牛 | 理四501
姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信
童欣 | 组长 | 13588176649 | 31602377@stu.zucc.edu.cn | 824336660 | 13588176649
吴自强 | 组员 | 13588898232 | 31602305@stu.zucc.edu.cn | 1805200620 | 1805200620
陈雅菁 | 组员 | 17774009674 | 31501357@stu.zucc.edu.cn | 735730004 | 17774009674
陈婧唯 | 组员 | 15336579332 | 31601340@stu.zucc.edu.cn | 987818585 | 15336579332
刘震 | 组员 | 15958129576 | 31601357@stu.zucc.edu.cn | 664522240 | Lz664522240

## Slide 23
2.4项目里程碑
1、项目任务书下达；项目可行性报告提交
2、项目章程；项目总体计划；需求工程计划；QA计划
3、需求工程计划 修改及评审
4、计划评审；需求工程计划讲解
5、软件需求规格说明书提交、修改、评审
6、软件需求变更文档提交、修改、评审
7、系统设计与实现设计
8、软件概要设计说明
9、测试计划、安装部署计划、培训计划、系统维护计划的提交
10、项目总结报告、答辩与评价、经验总结

## Slide 24
7.授权
7.1委派的项目经理及其职责和职权： 项目经理：童欣 职责和职权：对项目完全管理与负责。
7.2发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权： 发起人：侯宏仑 发起人：杨枨 职权：核心用户，项目审批
7.3项目授权： 本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

## Slide 25
R-负责 A-辅助 I-通知 |  |  |  |  | 
 | 童欣 | 吴自强 | 刘震 | 陈雅菁 | 陈婧唯
可行性分析报告 | A | A | A | I | R
项目章程 | A | I | I | R | I
项目总体计划 | R | R | A | A | A
软件需求工程计划 | R | R | R | R | A
需求获取 | R | R | R | R | R
需求分析 | R | R | A | A | A
编写规格说明 | R | R | R | R | R
需求验证 | R | A | A | A | A
软件需求变更文档 | A | A | A | A | R
需求管理 | R | A | A | A | A
项目管理 | R | A | A | A | A
项目总结 | R | A | A | A | A
项目各阶段负责人：

## Slide 26: 项目组织

## Slide 27
    OBS

## Slide 28
    WBS
详情见visio

## Slide 30: 范围管理计划

## Slide 31
  项目范围管理
    规划范围管理
描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
制定项目范围说明书；
根据详细项目范围说明书创建 WBS；
确定如何审批和维护范围基准；
正式验收已完成的项目可交付成果。
    定义范围
这个网站的实现方法将和其他的网站一样，没有特殊的技术。
网站的范围是：1.信息发布2.资料下载3.交流互动。不再另外开设可供教师和学生使用的邮箱，如有邮件都将使用个人自己在其他网站上的邮箱。

## Slide 32
5.1.8 确认范围
确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。
5.1.7 控制范围
首先控制该项目范围确保所有变更请求、推荐的纠正措施或预防措施都通过实施整体变更控制过程进行处理。当在变更实际发生时，也要采用控制范围过程来管理这些变更。并且控制范围过程应该与其他控制过程协调开展。因此在此过程中我们会保证对项目基准的维护，并通过数据分析的方法达到这一效果。
由于变更不可避免，因此在每个子项目上，我们都必须强制实施变更的控制。
最后要跟据所变更的项目更新相关的项目文件，并在通过审核后及时上传GitHub。

## Slide 33: 进度管理计划

## Slide 34
详情见project甘特图

## Slide 35: 成本管理计划

## Slide 36
任务 | 预期周时 | 单人平均每周小时数（周/时） | 单人平均总工时（小时） | 小组总费用（元）
《项目需求工程开发计划》书写 | 3周 | 5 | 15 | 750*3
《需求规范说明》文档书写 | 1周 | 5 | 5 | 250*3
《需求规格说明书》文档书写 | 2周 | 5 | 10 | 500*3
《软件需求变更》文档书写 | 2周 | 5 | 10 | 500*3
需求获取 | 4周 | 4 | 16 | 800*5
需求分析 | 1周 | 8 | 8 | 400*5
需求建模 | 1周 | 4 | 4 | 200*5
需求验证 | 3周 | 3 | 9 | 450*5
需求管理 | 1周 | 4 | 4 | 200*5
需求项目管理 | 1周 | 5 | 5 | 250*5
自主学习 | 15周 | 3 | 45 | 2250*5
GIT配置管理 | 15周 | 1.2 | 18 | 900*2
UML学习 | 15周 | 3 | 45 | 2250*5
UI界面制作 | 4周 | 7 | 28 | 1400*3
Project制定、修改 | 15周 | 3 | 45 | 2250*2
小组会议 | 15周 | 1.2 | 18 | 900*5
小组一共有五个成员，总计为55000元，团队建设预算为每次200元。
按照教师提供的数据（平均每人工作一小时50元）根据《PRD2018-G17-需求项目阶段 Project》中每人工作时间计算时间的成本。其他成本不做考虑。
  预算

## Slide 37: 质量管理计划

## Slide 38
5.4.1 质量保证小组
5.4.1.2 人员分工
质量保证组长：童欣
质量保证人员：陈婧唯、吴自强、刘震、陈雅菁
5.4.1.3 质量标准：
保证能完成需求工程要求的各种标准、规范，向软件能力集成度成熟模型（CMMI）看齐

## Slide 39
5.4.1.4 质量控制流程
5.4.1.5、质量准则
1、每项任务或者活动必须在截止时间之前完成
2、按照软件开发计划里程碑保证项目在每个开发阶段结束时文档的完整性
3、每次任务提交或评审都有负责人保证内容的（1）正确性（2）完整性（3）一致性（4）有效性
4、技术复审
5、走查
6、审查

## Slide 40: 配置管理计划

## Slide 41
姓名 | 角色 | 项目组角色 | GitHub账号
童欣 | 主席 | 组长PM、配置管理员 | lynxhawk
吴自强 | 成员 | 参与人员 | Wzx404
陈雅菁 | 成员 | 参与人员 | AnnoraChan
陈婧唯 | 成员 | 参与人员 | zjjnlz
刘震 | 成员 | 参与人员 | lz9576
任务
1.项目各阶段配置管理库的建立和管理。
2.制订和维护软件配置管理计划。
3.提交软件基线的定期更新，审核对已执行的基线变更。
4.对软件基线库的存取管理及保存。
5.定期发布上传软件配置管理报告、软件配置管理组对配置管理动作记录。

## Slide 42
    配置标识
软件项的标识基本按照小组内的命名规范进行。要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。
    版本管理
首先在服务器上建立一个目录，作为项目配置数据库。在此目录下按照每个项目组建一个分目录，项目组代码及项目组名构成目录名，然后在此项目组目录下按照所属每个项目建一个子目录，同一项目的开发文档存放在一个目录下，项目编号紧跟项目名就是目录名。在一个项目分目录下可按非受控文档与受控文档建立一级次目录，然后在一级次目录下按文档的不同类型建立二级次目录，使得所有开发文档能分门别类的组织存放，便于查询。目录结构可见下图的示例。
项目子目录的受控文档一般只有项目经理和属于该项目的开发人员和配置管理员能够访问到。配置管理员负责分配访问权限，一般项目经理对该目录具有较大的权限——读取、添加和更改；一般开发人员只有读取的权限。
在项目开发的某一阶段结束时，通过了该阶段评审的这些开发文档交配置管理员保存到项目数据库，做为正式版本的第一版——1.0版本。
在以后的开发中，如果软件需要修改，那修改后的软件可用多级编号来表示新版本——1.1、1.2等加以区别标识。
在各个评审阶段产生的所有评审报告和修改报告都要进行编号保存，编号与相应文档的编号要对应。

## Slide 43
    变更控制
    进行一些微小的改正
在评审或测试后发现的问题项目经理通知配置管理员。
由配置管理员将需要修改的软件的备份从项目配置数据库中拉出，相应负责人员执行修改。
修改完毕后项目经理认同后，交配置管理员处理。
进行影响较大的修改
组员或用户提出影响较大的修改要求（这是指要增加或删除某些功能或者是发现错误的阶段在造成错误的阶段的后面等）。
配置管理员在收到这类修改要求时，必须组织有小组所有成员参加的修改评审会，讨论修改的影响范围，修改的必要性、可行性以及修改方法、步骤和实施计划。
在修改方案通过并经项目经理审核后，开始制定修改工作中各项活动的先后顺序及各自的完成日期，以保证整个开发工作按原定计划日期完成。
修改完毕后，交组员所有人评审，评审都通过后，交配置管理员处理。

## Slide 44
配置状态报告
两份配置状态报告——《软件配置状态表》和《软件变更记录表》分别以电子表格的形式存放在项目分目录下，以便项目开发人员随时查询，了解软件的修改变化情况。
《软件配置状态表》由配置管理员负责填写，主要反映项目中各软件项的配置情况。开发人员通过查阅该表可及时全面的了解项目中软件项的配置使用情况。
《软件变更记录表》由配置管理员负责填写，主要记录软件开发过程中所有的修改情况，该表以修改时间排序，以便开发人员及时了解软件项最新的变化。
配置审核
为保证各项产品在技术上和管理上的完整性，项目经理在软件开发过程中的详细设计阶段和测试阶段完成时，对配置情况进行抽查。项目经理或项目提出者先提出要审核的内容和各项指标，逐项审核完成后要作好记录，形成《配置审核报告》。

## Slide 45: 人力资源管理计划

## Slide 46
小组成员表格
姓名 | 角色 | 联系电话 | 邮箱 | 负责工作
童欣 | 项目经理 | 13588176649 | 31602377@stu.zucc.edu.cn | 配置管理、project更新
吴自强 | 开发人员 | 13588898232 | 31602305@stu.zucc.edu.cn | UI设计
陈雅菁 | 开发人员 | 17774009674 | 31501357@stu.zucc.edu.cn | UI设计
陈婧唯 | 会议记录员 | 15336579332 | 31601340@stu.zucc.edu.cn | 会议记录、UML建模
刘震 | 开发人员 | 15958129576 | 31601357@stu.zucc.edu.cn | UML建模

## Slide 47
人员配备管理计划
人员招募
在老师下达完任务之后，成立小组，共同开发项目
合规性
1. 不得违反校纪校规。
2. 尽量使用正当途径获得的资源和软件，不得使用和散播损坏他人利益等违法软件和资源。
3. 不得做出损害小组利益之事。
奖励与惩罚
等级 | 原因 | 奖励和惩罚
不合格 | 没有按时完成任务，或以其他原因导致全组扣分 | 个人反思和出小组建设经费
合格 | 能完成布置的任务，但质量不高 | 项目经理进行教育批评以及下一步规划
良好 | 能完成布置的任务，且质量达到要求 | 无
优秀 | 能完高质量的完成布置的任务，或以其他原因使全组加分 | 团建活动

## Slide 48: 沟通管理计划

## Slide 49
    规划沟通管理
项目经理根据组员内各人的空闲时间和老师的上课情况等相关信息制定沟通计划即小组会议。定于每周的礼拜四 下午4：30左右于图书馆一楼开展小组会议，如有特殊情况小组成员可以请假，如项目经理有特殊情况，将由其指定负责人进行。临时会议的召开由项目经理召集小组成员。微信群内的交流。以及组员每日报告任务进度。
    管理沟通
小组会议的记录将由一名固定成员完成，并完成会议记录
且由1中的固定成员进行会议录音
如遇到记录员缺席，将由项目经理指派一名进行记录员的这次工作，并需要由这名成员完成这次的会议记录。
    监督沟通
每周小组成员任务在每周六晚上9:00之前上交。小组会议记录和会议录音在每周日晚9:00上传GitHub。
与客户的沟通计划
本次项目的客户代表：杨枨老师，侯宏仑老师。

## Slide 50
沟通目的
1. 获得客户的主要需求，并对需求进行建模与原型设计。以迭代的方式获取需求。
2. 让客户代表评审界面原型
3. 让客户代表确认用例
与客户沟通的主要人员
负责人：童欣（项目经理）
参与人：吴自强、陈雅菁、陈婧唯、刘震、张天颖
访谈细节人员安排
访谈前准备：根据上一轮需求构建原型，列出遇到的问题以便在访谈会议中列出
组织人：童欣（项目经理）
地点：与客户代表沟通后确定
时间：与客户代表沟通后确定
记录人：陈婧唯
录音人：吴自强

## Slide 51
    G17小组内部沟通计划
沟通目的
1. 明确每周任务，总结每周出现的问题并提出修改意见。
  开发小组成员每个人必须明确每周的需求，并积极参与到需求过程中。
小组会议安排
组织人：童欣（项目经理）
主持人：童欣（项目经理）
会议地点：图书馆一楼
会议时间：每周固定例会周四晚上16:30
会议参与人：童欣，吴自强，陈雅菁，陈婧唯，刘震
会议记录人：陈婧唯
会议录音人：吴自强
沟通方式
1. 全组参与的小组会议，由项目经理主持
2. 微信群中交流讨论
3. 邮件

## Slide 52: 风险管理计划

## Slide 53
识别风险
风险来源 | 风险细化
人力资源风险 | 在项目进行途中人员退出 在项目开发进程中人员请假的现象 相关任务的完成情况
需求变更风险 | 早期需求变化 晚期需求变化
进度风险 | 1.项目开发进度落后于项目计划进度
技术风险 | 1.小组成员无人掌握其中某项开发技术 2.小组成员少数人掌握项目所要求的某项技术
质量风险 | 软件质量无法达到用户代表要求 用户代表审核无法通过
工具风险 | 文档配置管理工具是否能得到熟练的使用 相关工具是否掌握和熟练
风险等级(由高到低分为A,B,C)
等级
B
C
C
B
A
B
B
C
A
B
C
C

## Slide 54
    规划风险应对
风险 | 应对措施
人力资源风险 | 以六人小组的形式进行项目和需求工程计划的开发. 如果中途人员退出，需要召开临时小组会议，进行以后的任务分配 如果人员请假则需要召开临时会议，根据各成员时间情况进行任务重新分配 4. 为了保证相关人员的任务按时完成，各成员需要在每周六九点前将自身任务作品上传到git属于自己的分支，并由项目经理进行审查，对于未能按时上交的将由项目经理走访，调查情况。
需求变更风险 | 对于早期的需求变更，根据需求情况进行需求优先级编号，在小组的日常会议中进行讨论，判断其影响并进行讨论。 对于晚期的需求变更，根据需求情况进行需求优先级编号，召开紧急会议进行讨论，判断其影响并进行讨论。
进度风险 | 1.任务的进行需要实时对照甘特图。如果延后则根据实际情况进行修整
技术风险 | 进行自主学习或场外援助的方式解决 由相关技术人员对其它成员进行培训
质量风险 | 需要在项目进行的整个过程中对里程碑进行对照和自查 需要适时的找用户代表进行确认
工具风险 | 文档配置管理工具需要得到日常的使用（每周五上传作品到各自分支） 对于没有熟练掌握的工具需要根据相关情况进行工具使用培训

## Slide 55
风险应对
项目角色 | A | B
配置管理员 | 童欣 | 吴自强
需求分析员 | 吴自强 | 陈婧唯
原型开发员 | 陈雅菁 | 陈婧唯
会议记录员 | 陈婧唯 | 刘震
项目经理 | 童欣 | 吴自强

## Slide 56: 小组分工

## Slide 57
PPT制作：童欣
文档编写：童欣，吴自强，陈雅菁，陈婧唯，刘震
姓名 | 分工 | 评分
童欣 | 小组作业分配，需求工程项目计划甘特图，需求工程项目计划ppt，需求工程项目计划，UML概述PPT，LOGO,可行性分析计划，项目总体计划，界面原型PPT，界面原型 | 89
陈雅菁 | 项目章程，QA计划，项目总体计划，UML概述PPT，愿景和范围文档,需求工程项目计划 | 85
吴自强 | 需求工程项目计划WBS，项目总体计划，UML概述PPT，UML基础1PPT，界面原型PPT，界面原型 | 88
陈婧唯 | 需求工程项目计划，项目总体计划,可行性分析计划，UML概述PPT,UML工具PPT，界面原型 | 87
刘震 | UML概述PPT，需求工程项目计划OBS，项目总体计划, UML工具PPT，界面原型PPT，界面原型 | 86
张天颖 | UML概述PPT，需求工程项目计划甘特图 | 84
具体分工

## Slide 58
会议记录

## Slide 60
THANK YOU ！