## Sheet1
|  | 软件工程系列辅助网站 | 版本： | 0.01
|  | 吴自强 | 审核日期：
|  | 童欣 | 修改日期： | 2018.12.02
|  |  | 输入 |  | 输出
项目准备阶段 | 项目准备 | 小组成立 | 杨老师提出项目
|  | 第一次例会 | 小组会议 |  | 项目任务书、小组LOGO、UML概述ppt
|  | 第二次例会 | 小组会议 |  | UML概述ppt修改、可行性分析、UML概述PPT评审
|  | 第三次例会 | 小组会议 |  | UML工具PPT制作、UML基础1PPT制作、界面原型PPT制作
项目计划阶段 | 编写需求工程项目计划 | 项目章程 | 可行性分析结果 |  | 项目章程
|  | 第四次例会 | 小组会议 |  | 项目章程修改
|  | 编写需求工程项目计划 | 需求工程项目计划 |  | 甘特图、风险子计划、wbs、obs、文档编写
|  | 编写QA计划 | 可行性分析结果 |  | QA计划
|  | 需求工程项目计划PPT制作 | 甘特图、风险子计划、wbs、obs、文档编写 |  | 需求工程项目计划PPT
|  | 更新甘特图 | 甘特图 |  | 新版本甘特图
|  | 第五次例会 | 小组会议 |  | 需求工程项目计划修改
项目实施 | 需求获取 | 编写愿景和范围文档 | 需求工程项目计划 |  | 产品愿景文档及项目范围文档
|  | 第六次例会 | 小组会议 |  | 需求工程项目讨论
|  | 确定需求开发过程 | 项目计划；愿景及范围文档 |  | 开发流程
|  | 识别用户群 | 用户访谈 |  | 用户类型及其特征报告
|  | 组织焦点小组 | 用户代表 |  | 焦点小组
|  | 第七次例会 | 小组会议 |  | 讨论需求工程、更新甘特图、界面原型
|  | 绘制界面原型 | 愿景和范围、小组会议 |  | 界面原型
|  | 准备需求访谈 | 用户类型及其特征报告；用户代表 |  | 访谈问题
|  | 需求获取访谈 | 问题和稻草人模型 |  | 获取的需求；问题报告
|  | 引导式需求获取讨论 | 焦点小组；问题和稻草人模型 |  | 获取的需求；问题报告
|  | 第九次例会 | 问题报告 |  | 会议记录
|  | 第十次例会 | 获取的需求；问题报告 |  | 会议记录
|  | 分发调查问卷 | 调查问卷编写 |  | 调查结果报告
|  | 重用现有需求 | 现有需求 |  | 提取的需求
| 需求分析 | 为应用环境建模 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 系统环境关系图；生态环境图
|  | 创建原型 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 界面原型
|  | 分析需求可实现性 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 可实现性分析报告
|  | 需求优先级安排 | 提取的需求 |  | 排序好的需求
|  | 需求安优先级打分表 | 排序好的需求 |  | 需求安优先级打分表
|  | 创建数据字典 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据字典
|  | 需求建模 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据流图、视图关系图、状态转移图、状态表、会话图和决策树等
|  | 将需求分配到子系统 | 提取的需求 |  | 子系统需求
|  | 采用软件需求规格说明模板 | 文档模板寻找 |  | ISO9001软件工程项目标准文档模板
| 需求规格说明 | 识别需求源头 | 提取的需求 |  | 标识好的需求
|  | 为需求分配标识 | 提取的需求 |  | 标识好的需求
|  | 记录业务规则 | （公司政策；政府法规）；标准和算法 |  | 项目文档标准；项目章程；项目配置管理标准
|  | 描述非功能需求 | 提取的需求；访谈报告 |  | 非功能需求
|  | SRS文档 | 现阶段所有成果 |  | SRS文档
|  | PPT制作 | SRS |  | 评审PPT
| 需求规格审核 | 评审需求 | SRS、PPT |  | 修改SRS
|  | 测试需求 | SRS |  | 测试用例
|  | 定义验收条件 | 用户访谈 |  | 验收标准
|  | 模拟需求 | SRS；模拟器 |  | 可运行的系统模型
|  | 第十三次例会 | SRS |  | SRS修改、会议记录
需求管理过程 | 建立变更控制流程 |  | 需求变更需要 |  | 需求变更控制流程
| 建立基线，管理需求版本 |  | 需求变更需要 |  | SRS基线；版本控制
| 维护变更历史 |  | 需求变更需要；SRS基线 |  | 版本控制
| 跟踪需求状态 |  | SRS；需求变更文档 |  | 跟踪记录
| 跟踪需求问题 |  | 问题跟踪工具 |  | 需求澄清、缺陷弥补、评审后修改
| 维护需求可跟踪阵 |  | 需求变更过程 |  | 需求可跟踪矩阵
| 使用需求管理工具 |  | 需求管理工具 |  | 需求管理
| 编写需求变更报告 |  | SRS |  | 需求变更报告
后续计划 | 软件安装部署计划 |  | 暂无
| 软件测试计划 |  | 暂无
| 系统设计与实现计划 |  | 暂无
| 系统维护计划 |  | 暂无
| 培训计划 |  | 暂无
项目验收 | 验收评审 | 验收评审 | SRS |  | 评审结果
项目结尾 | 项目总结 | 项目总结 | 评审结果 |  | 团队建设